## Slide 1
Lucive 알파 검증 계획
2026-04-23 | 검증 포인트, KPI, 오너십, 준비 일정, Go/No-Go 게이트
이번 알파의 목적
스토리 기반 LP가 감정적 연결과 자발적 복귀를 만드는지 검증
모집-선발-온보딩-피드백 루프를 운영 가능한 형태로 실제로 돌려보기
반드시 측정할 것
D7 / D30 리텐션
같은 LP 재방문율
온보딩 완료율과 세션 길이
추천 유입 품질과 FGI 증거
운영 원칙
공식 채널은 유료 캠페인 전에 먼저 연다
5월 1일은 채널 오픈 + 캠페인 시작일
Alpha Test PO가 전체 readiness 게이트 오너
권장 일정은 4/28 퍼널 검증 완료, 5/1 채널/캠페인 오픈, 5/8 또는 5/15 모집 마감 게이트, 5/22 알파 런칭이다.
최소 제품 기준은 LP 3개, 스토리 15개, 세계관/이미지/보이스 최소 세트, 바이럴 자산 3개다.
이 덱은 무엇을 검증할지, 어떻게 측정할지, 누가 책임질지, 언제까지 준비해야 하는지 중심으로 재구성했다.

## Slide 2
이번 알파에서 검증할 것
각 검증 포인트는 KPI와 오너, 준비 항목으로 연결되어야 한다.
검증 축 | 가설 | KPI | 성공 기준 | 오너
자발적 복귀 | 스토리 기반 LP 경험이 푸쉬 없이도 자발적 복귀를 만든다. | D7 리텐션, D30 리텐션 | D7 50% 이상, D30 35% 이상 | AI Engine Team
관계 지속성 | 유저는 앱 자체가 아니라 같은 LP와의 관계를 이어가기 위해 돌아온다. | 같은 LP 재방문율, 같은 LP 재방문 인터뷰 | 복귀 유저가 같은 LP를 명확히 선호하고 그 이유를 설명할 수 있음 | AI Engine Team
서사 견인력 | LP 3개와 스토리 15개 구조가 1~2일 단위 복귀 이유를 만든다. | 유저당 복귀 세션 수, 스토리 소비 깊이, FGI 코멘트 | 런칭 주간 스토리만으로 최소 1주일 복귀 동기 확보 | AI Engine Team
몰입도 | 세계관, 이미지, 보이스가 다소 거친 알파 UX를 상쇄할 만큼 몰입을 만든다. | 평균 세션 길이, 온보딩 완료율, FGI 인용문 | 세션 15분 이상, 온보딩 80% 이상, 몰입 관련 긍정 코멘트 확보 | AI Engine Team + Platform PO
커뮤니티 견인력 | 개발 소식과 커뮤니티 운영이 모집 전환과 기대감을 올린다. | 커뮤니티 입장률, 설문 완료율, 커뮤니티 참여자 품질 비교 | 5월 1일 전 채널 오픈, 모집 전환에 실제 기여 | Growth Marketing Team + Alpha Test PO

## Slide 3
KPI 측정 설계
Tier 1은 thesis 증명, Tier 2는 해석 보강, Tier 3는 확산 품질 설명에 사용한다.
Tier 1: 반드시 측정
D30 리텐션 >= 35%
같은 LP 재방문율
DAU / MAU >= 50%
관계 형성의 직접 증거가 되는 지표
Tier 2: 보조 지표
평균 세션 >= 15분
온보딩 완료율 >= 80%
D7 리텐션 >= 50%
D30 전에 초기 몰입과 복귀 신호를 설명하는 지표
Tier 3: 확산 품질
추천율
추천 유입 리텐션 > 직접 유입 리텐션
추천 이유에 대한 FGI / UT 인용문
추천이 품질 필터로 작동하는지 보는 지표

## Slide 4
오너십 구조
AI Engine Team
LP 3개, 스토리 15개, 세계관, 공개용 스포일러 안전 재료, 이미지, 보이스 담당
커뮤니티 운영에 필요한 이야기 재료를 공급
LUCIVE Product Team
랜딩/사전등록 운영, 본 프로덕트 운영, 버그 접수와 triage, 핫픽스, 첫 72시간 운영 담당
유저 동선과 런칭 주간 안정성 책임
Growth Marketing Team
캠페인 세팅, 이메일, 공식 채널 구성, 커뮤니티 로드맵, 운영 포맷 담당
유료 집행 전 공식 채널을 먼저 열고 채워두는 역할
Alpha Test PO
설문, 트래킹, KPI 정의, FGI 운영, 마스터 로스터, Go/No-Go 게이트 담당
알파테스트 운영에 필요한 점 점검 및 지원

## Slide 5
핵심 준비 타임라인
커뮤니티 오픈이 캠페인보다 앞선다. 퍼널 검증은 둘보다 더 앞서 끝나야 한다.
4/23-4/25: 알파 목적, 일정, LP 3, 캠페인 메시지, 스토리 15개 슬레이트 확정
4/26-4/28: 세계관 요약, 랜딩 QA, 사전등록 QA, 설문 QA, 온보딩 측정 구조 정리, 선발 기준 확정
4/29-4/30: KR/JP/US 공식 채널 오픈, 커뮤니티 운영 가이드 확정, 5/1~5/7 콘텐츠 로드맵 준비
5/01: 공식 채널과 유료 캠페인 동시 오픈
5/01-5/07: 모집 진행, 일자별 개발/커뮤니티 스토리라인 운영, 등록 퍼널 품질 모니터링
5/06: 모집 마감일을 5/8로 갈지 5/15로 늘릴지 결정
5/08-5/12: 선발, 온보딩 가이드, KPI 트래커, 버그 응대 체계, FGI 후속 설문 마무리
5/14: 전체 리허설과 Go/No-Go 판단
5/22: 권장 알파 런칭일

## Slide 6
상위 체크리스트 스냅샷
영역 | 세부 영역 | 항목 | 중요도 | 담당팀 | 데드라인
의사결정 | 알파 목적 | 알파 목적과 성공 정의 확정 | Blocker | All | 2026-04-23
의사결정 | 기본 일정 | 5월 1일 채널 오픈 / 캠페인 시작 기준 일정 확정 | Blocker | Alpha Test PO | 2026-04-23
제품 | LP 구성 | 핵심 LP 3개 확정 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-25
제품 | LP 구성 | LP별 감정 훅과 차별 포인트 정의 | Critical | AI Engine Team | 2026-04-27
제품 | 플레이 가능성 | LP 1 플레이 품질 기준 도달 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-02
제품 | 플레이 가능성 | LP 2, LP 3 플레이 가능 수준 도달 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-08
제품 | 관계 지속성 | 기억/일관성 통과 기준 정의 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-28
제품 | 안정성 | 치명 버그 심각도와 핫픽스 기준 확정 | Blocker | LUCIVE Product Team | 2026-05-10
콘텐츠 | 스토리 슬레이트 | 스토리 15개 목록과 크기 티어 확정 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-28
콘텐츠 | 스토리 슬레이트 | 커뮤니티 티징 및 런칭 주간용 선행 스토리 5개 완성 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-01
콘텐츠 | 스토리 슬레이트 | 플레이 가능한 스토리 최소 10개 확보 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-08
콘텐츠 | 몰입 자산 | LP 3개 세계관 요약본 준비 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-27
콘텐츠 | 몰입 자산 | LP 3개 채팅용 이미지 최소 세트 준비 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-01
콘텐츠 | 몰입 자산 | LP 3개 보이스 샘플 최소 세트 준비 | Critical | AI Engine Team | 2026-05-04

## Slide 7
Go / No-Go 디시전 포인트
제품, 퍼널, 커뮤니티, 측정 중 하나라도 Blocker가 비면 런칭하면 안 된다.
디시전 포인트 | Go 기준 | No-Go 기준 | 사유
제품 최소 사용 가능 | LP 3개 플레이 가능, 진행 불가 버그 없음 | LP 하나 이상 unusable 또는 치명 버그 지속 | 제품 자체가 안 돌면 알파의 의미가 없음
복귀를 만들 콘텐츠 확보 | 플레이 가능한 스토리 10개 이상, 15개 구조 확정 | 복귀 이유가 너무 얕아 가설 검증 불가 | 이번 알파는 서사 견인력 검증이 핵심
캠페인 전 채널 오픈 | KR/JP/US 공식 채널 오픈 + 첫 주 게시물 준비 + 각 언어 능통자 확보 (응대) | 유료 유입이 빈 채널로 떨어짐 | 기대감은 캠페인 전에 쌓아야 함
모집 퍼널 정상 동작 | 랜딩 -> 등록 -> 설문 -> 로스터 저장이 한 바퀴 돈다 | 중간 어디선가 끊기거나 데이터가 유실됨 | 모집은 되는데 선발 운영이 안 되는 상황 방지
핵심 KPI 측정 가능 | D7, 같은 LP 재방문, 온보딩, 세션 길이 측정 가능 | 런칭 후에도 핵심 지표를 못 봄 | 검증형 알파 목적 상실
첫 72시간 운영 가능 | 담당자, 버그 접수 체계, 회신/공지 템플릿 존재 | 첫 주말 오너 없음 | 초기 신뢰 붕괴 방지

## Slide 8
이번 주 바로 볼 것
지금은 런칭 폴리시보다 먼저 검증 구조와 운영 골격을 완성해야 한다.
4/25까지
알파 목적, 일정, LP 3, 메시지 확정
팀 오너십과 Alpha Test PO 체크 역할 확정
스토리 15개 구조와 커뮤니티용 이야기 재료 정리 시작
4/28까지
랜딩/사전등록/설문 QA 완료
세계관 요약과 15개 스토리 슬레이트 완료
온보딩과 퍼널 측정 정의 완료
5/1까지
KR/JP/US 공식 채널 오픈
5/1~5/7 커뮤니티 콘텐츠 로드맵 게시 가능 상태
유료 캠페인과 바이럴 자산 3종 집행 가능 상태