## Slide 1
Lucive 알파 검증 계획
2026-04-23 | 검증 포인트, KPI, 오너십, 준비 일정, Go/No-Go 게이트
이번 알파의 목적
LP + 스토리(루시브)가 감정적 연결과 자발적 복귀를 만드는지 검증
모집-선발-온보딩-피드백 루프를 운영 가능한 형태로 실제로 돌려보기
반드시 측정할 것
D7 / D30 리텐션
같은 LP 재방문율
온보딩 완료율과 세션 길이
추천 유입 품질과 FGI 증거
운영 원칙
공식 채널은 유료 캠페인 전에 먼저 연다
5월 1일은 채널 오픈 + 캠페인 시작일
Alpha Test PO가 전체 readiness 게이트 오너
권장 일정은 4/28 퍼널 검증 완료, 5/1 채널/캠페인 오픈, 5/8 또는 5/15 모집 마감 게이트, 5/22 알파 런칭이다.
최소 제품 기준은 LP 3개, 스토리 15개, 세계관/이미지/보이스 최소 세트, 바이럴 자산 3개다.
이번 버전은 무엇을 검증할지, 어떻게 측정할지, 누가 책임질지, 언제까지 준비해야 하는지 중심으로 재구성했다.

## Slide 2
이번 알파에서 검증할 것
각 검증 포인트는 KPI와 오너, 준비 항목으로 연결되어야 한다.
검증 축 | 가설 | KPI | 성공 기준 | 오너
자발적 복귀 | 스토리 기반 LP 경험이 푸쉬 없이도 자발적 복귀를 만든다. | D7 리텐션, D30 리텐션 | D7 50% 이상, D30 35% 이상 | Alpha Test PO + LUCIVE Product Team
관계 지속성 | 유저는 앱 자체가 아니라 같은 LP와의 관계를 이어가기 위해 돌아온다. | 같은 LP 재방문율, 같은 LP 재방문 인터뷰 | 복귀 유저가 같은 LP를 명확히 선호하고 그 이유를 설명할 수 있음 | Alpha Test PO + LUCIVE Product Team
서사 견인력 | LP 3개와 스토리 15개 구조가 1~2일 단위 복귀 이유를 만든다. | 유저당 복귀 세션 수, 스토리 소비 깊이, FGI 코멘트 | 런칭 주간 스토리만으로 최소 1주일 복귀 동기 확보 | AI Engine Team
몰입도 | 세계관, 이미지, 보이스가 다소 거친 알파 UX를 상쇄할 만큼 몰입을 만든다. | 평균 세션 길이, 온보딩 완료율, FGI 인용문 | 세션 15분 이상, 온보딩 80% 이상, 몰입 관련 긍정 코멘트 확보 | AI Engine Team + Alpha Test PO
커뮤니티 견인력 | 개발 소식과 커뮤니티 운영이 모집 전환과 기대감을 올린다. | 커뮤니티 입장률, 설문 완료율, 커뮤니티 참여자 품질 비교 | 5월 1일 전 채널 오픈, 모집 전환에 실제 기여 | Growth Marketing Team + Alpha Test PO

## Slide 3
KPI 측정 설계
Tier 1은 thesis 증명, Tier 2는 해석 보강, Tier 3는 확산 품질 설명에 사용한다.
Tier 1: 반드시 측정
D30 리텐션 >= 35%
같은 LP 재방문율
DAU / MAU >= 50%
관계 형성의 직접 증거가 되는 지표
Tier 2: 보조 지표
평균 세션 >= 15분
온보딩 완료율 >= 80%
D7 리텐션 >= 50%
D30 전에 초기 몰입과 복귀 신호를 설명하는 지표
Tier 3: 확산 품질
추천율
추천 유입 리텐션 > 직접 유입 리텐션
추천 이유에 대한 FGI / UT 인용문
추천이 품질 필터로 작동하는지 보는 지표

## Slide 4
오너십 구조
Alpha Test PO는 기능 담당과 별개로 전체 알파 readiness 총괄 오너이기도 하다.
AI Engine Team
LP 3개, 스토리 15개, 세계관, 공개용 스포일러 안전 재료, 이미지, 보이스 담당
커뮤니티 운영에 필요한 이야기 재료를 공급
LUCIVE Product Team
랜딩/사전등록 운영, 본 프로덕트 운영, 버그 접수와 triage, 핫픽스, 첫 72시간 운영 담당
유저 동선과 런칭 주간 안정성 책임
Growth Marketing Team
캠페인 세팅, 이메일, 공식 채널 구성, 커뮤니티 로드맵, 운영 포맷 담당
유료 집행 전 공식 채널을 먼저 열고 채워두는 역할
Alpha Test PO
설문, 트래킹, KPI 정의, FGI 운영, 마스터 로스터, Go/No-Go 게이트 담당
각 영역의 준비 상태를 최종 점검하는 총괄 오너

## Slide 5
핵심 준비 타임라인
커뮤니티 오픈이 캠페인보다 앞선다. 퍼널 검증은 둘보다 더 앞서 끝나야 한다.
4/23-4/25: 알파 목적, 일정, 캠페인 메시지 확정
4/26-4/28: LP 3개 확정, 세계관 요약, 랜딩 QA, 사전등록 QA, 설문 QA, 온보딩 측정 구조 정리
4/29-4/30: KR/JP/US 공식 채널 오픈, 커뮤니티 운영 가이드 확정, 1차 스토리라인 5개 완성, 5/1~5/7 콘텐츠 로드맵 준비, 유료 집행 마감
5/01: 공식 채널과 유료 캠페인 동시 오픈
5/01-5/07: 모집 진행, 일자별 개발/커뮤니티 스토리라인 운영, 2차 스토리라인 5개 완성, 퍼널 품질 모니터링
5/06: 모집 마감일을 5/8로 갈지 5/15로 늘릴지 결정
5/08-5/12: 선발, 온보딩 가이드, KPI 트래커, 버그 응대 체계, FGI 후속 설문 마무리
5/14: 3차 스토리라인 5개 완성, 전체 리허설과 Go/No-Go 판단
5/22: 권장 알파 런칭일

## Slide 6
상위 체크리스트 스냅샷
PO 체크 컬럼은 제거하고 각 항목의 담당팀만 남겼다.
영역 | 세부 영역 | 항목 | 중요도 | 담당팀 | 데드라인
의사결정 | 알파 목적 | 알파 목적과 성공 정의 확정 | Blocker | Alpha Test PO | 2026-04-23
의사결정 | 기본 일정 | 5월 1일 채널 오픈 / 캠페인 시작 기준 일정 확정 | Blocker | Alpha Test PO | 2026-04-23
제품 | LP 구성 | 핵심 LP 3개 확정 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-28
제품 | LP 구성 | LP별 감정 훅과 차별 포인트 정의 | Critical | AI Engine Team | 2026-04-28
제품 | 플레이 가능성 | LP 1 플레이 품질 기준 도달 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-07
제품 | 플레이 가능성 | LP 2, LP 3 플레이 가능 수준 도달 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-14
제품 | 관계 지속성 | 기억/일관성 통과 기준 정의 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-28
제품 | 안정성 | 치명 버그 심각도와 핫픽스 기준 확정 | Blocker | LUCIVE Product Team | 2026-05-10
콘텐츠 | 스토리 슬레이트 | 스토리 15개 목록과 구조 확정 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-28
콘텐츠 | 스토리 슬레이트 | 1차 스토리라인 5개 완성 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-30
콘텐츠 | 스토리 슬레이트 | 2차 스토리라인 5개 추가 완성 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-07
콘텐츠 | 스토리 슬레이트 | 3차 스토리라인 5개 추가 완성 | Critical | AI Engine Team | 2026-05-14
콘텐츠 | 몰입 자산 | LP 3개 세계관 요약본 준비 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-28
콘텐츠 | 몰입 자산 | LP 3개 채팅용 이미지 최소 세트 준비 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-01

## Slide 7
Go / No-Go 디시전 포인트
제품, 퍼널, 커뮤니티, 측정 중 하나라도 Blocker가 비면 런칭하면 안 된다.
디시전 포인트 | Go 기준 | No-Go 기준 | 사유
제품 최소 사용 가능 | LP 3개 플레이 가능, 진행 불가 버그 없음 | LP 하나 이상 unusable 또는 치명 버그 지속 | 제품 자체가 안 돌면 알파의 의미가 없음
복귀를 만들 콘텐츠 확보 | 플레이 가능한 스토리 10개 이상, 15개 구조 확정 | 복귀 이유가 너무 얕아 가설 검증 불가 | 이번 알파는 서사 견인력 검증이 핵심
캠페인 전 채널 오픈 | KR/JP/US 공식 채널 오픈 + 첫 주 게시물 준비 | 유료 유입이 빈 채널로 떨어짐 | 기대감은 캠페인 전에 쌓아야 함
모집 퍼널 정상 동작 | 랜딩 -> 등록 -> 설문 -> 로스터 저장이 한 바퀴 돈다 | 중간 어디선가 끊기거나 데이터가 유실됨 | 모집은 되는데 선발 운영이 안 되는 상황 방지
핵심 KPI 측정 가능 | D7, 같은 LP 재방문, 온보딩, 세션 길이 측정 가능 | 런칭 후에도 핵심 지표를 못 봄 | 검증형 알파 목적 상실
첫 72시간 운영 가능 | 담당자, 버그 접수 체계, 회신/공지 템플릿 존재 | 첫 주말 오너 없음 | 초기 신뢰 붕괴 방지

## Slide 8
이번 주 바로 볼 것
지금은 런칭 폴리시보다 먼저 검증 구조와 운영 골격을 완성해야 한다.
4/25까지
알파 목적, 일정, 메시지 확정
팀 오너십 확정
스토리 15개 구조와 커뮤니티용 이야기 재료 정리 시작
4/28까지
LP 3개 확정
랜딩/사전등록/설문 QA 완료
세계관 요약과 스토리 15개 구조 확정
5/1까지
1차 스토리라인 5개 완성
KR/JP/US 공식 채널 오픈
5/1~5/7 커뮤니티 콘텐츠 로드맵 게시 가능 상태