## Slide 1
Lucive 알파 검증 및 운영 계획
2026-04-23 | 준비 단계 + 4주 운영 단계 + KPI + Go/No-Go
이번 알파의 목적
스토리 기반 LP가 감정적 연결과 자발적 복귀를 만드는지 검증
모집-선발-온보딩-커뮤니티-피드백 루프를 운영 가능한 형태로 실제로 돌려보기
반드시 측정할 것
D7 / D30 리텐션
같은 LP 재방문율
온보딩 완료율과 세션 길이
추천 유입 품질과 FGI 증거
운영 원칙
5월 1일 전에 공식 채널 오픈
알파는 4주간 운영하며 중간 체크업과 FGI를 병행
Alpha Test PO가 전체 readiness와 운영 체크 게이트 오너
권장 일정은 4/28 퍼널 검증 완료, 5/1 채널/캠페인 오픈, 5/22 알파 시작, 6/19 알파 종료다.
준비 단계 체크리스트와 운영 단계 체크리스트를 분리하지 않고 하나의 실행표에서 관리한다.
이번 버전은 준비 일정뿐 아니라 4주 운영, FGI, 커뮤니티 정책, 버그/피드백 운영 시점까지 포함한다.

## Slide 2
이번 알파에서 검증할 것
각 검증 포인트는 KPI와 오너, 운영 체크 시점으로 연결되어야 한다.
검증 축 | 가설 | KPI | 성공 기준 | 오너
자발적 복귀 | 스토리 기반 LP 경험이 푸쉬 없이도 자발적 복귀를 만든다. | D7 리텐션, D30 리텐션 | D7 50% 이상, D30 35% 이상 | Alpha Test PO + LUCIVE Product Team
관계 지속성 | 유저는 앱 자체가 아니라 같은 LP와의 관계를 이어가기 위해 돌아온다. | 같은 LP 재방문율, 같은 LP 재방문 인터뷰 | 복귀 유저가 같은 LP를 분명히 선호하고 이유를 설명할 수 있음 | Alpha Test PO + LUCIVE Product Team
서사 견인력 | LP 3개와 스토리 15개 구조가 1~2일 단위 복귀 이유를 만든다. | 유저당 복귀 세션 수, 스토리 소비 깊이, FGI 코멘트 | 런칭 주간 기준 최소 1주일치 복귀 동기 확보 | AI Engine Team
몰입도 | 세계관, 이미지, 보이스가 다소 거친 알파 UX를 상쇄할 만큼 몰입을 만든다. | 평균 세션 길이, 온보딩 완료율, FGI 인용문 | 세션 15분 이상, 온보딩 80% 이상, 몰입 관련 긍정 코멘트 확보 | AI Engine Team + Alpha Test PO
커뮤니티 견인력 | 개발 소식과 커뮤니티 운영이 모집 전환과 기대감을 올린다. | 커뮤니티 입장률, 설문 완료율, 참여자 품질 비교 | 5월 1일 전 채널 오픈, 모집 전환과 유지에 실제 기여 | Growth Marketing Team + Alpha Test PO

## Slide 3
준비 타임라인
5월 1일 전까지 무엇이 끝나야 하는지, 그리고 런칭 전까지 무엇이 남아 있는지
4/23-4/25: 알파 목적, 일정, 메시지 확정
4/26-4/28: LP 3개 확정, 랜딩/사전등록/설문 QA, 세계관 요약 및 스토리 구조 확정
4/29-4/30: 공식 채널 오픈, 운영 가이드, 1차 스토리라인 5개 완성, 5/1~5/7 콘텐츠 로드맵 준비
5/01: 공식 채널 + 유료 캠페인 동시 오픈
5/01-5/07: 모집 진행, 2차 스토리라인 5개 완성, 초기 퍼널 품질 모니터링
5/08-5/14: 선발, 온보딩, KPI 트래커, 버그 응대 체계, 3차 스토리라인 5개 완성, 리허설
5/14: Go / No-Go 판단
5/22: 알파 시작

## Slide 4
알파 4주 운영 타임라인
운영 기간에는 주차별 체크업, 커뮤니티 정책, 버그/피드백 운영, FGI 일정이 함께 돌아가야 한다.
Week 1 (5/22-5/28): 런칭 직후 일일 체크업, 버그 접수/응대 안정화, 1차 FGI 대상 확정
Week 2 (5/29-6/04): D7 초기 지표 리뷰, 알려진 이슈 보드 운영, 1차/2차 FGI 진행
Week 3 (6/05-6/11): 리텐션/커뮤니티 분위기 중간 리뷰, 버그/피드백 triage 재정렬, 운영 정책 업데이트
Week 4 (6/12-6/19): 종료 커뮤니케이션 준비, 보강 인터뷰, 최종 KPI/FGI 종합, 종료 공지
D+1, W1 중간, W2 중간, W3 중간, W4 종료 직전이 핵심 체크 포인트

## Slide 5
운영 중 꼭 챙길 것
커뮤니티, 버그, 피드백, FGI는 일정과 함께 정책도 미리 준비돼 있어야 한다.
커뮤니티 운영
첫 4주 콘텐츠 정책
주간 공지 / 개발 로그 / 기대치 관리
알파 종료 커뮤니케이션
버그 / 피드백
접수 채널 단일화
심각도, 상태, 공지 방식 표준화
피드백 triage 재정렬 주간 운영
FGI / 리서치
1차/2차 FGI 일정
대상군 관리
인용문 정리
체크업
D+1
W1 중간
W2 중간
W3 중간
W4 최종

## Slide 6
상위 체크리스트 스냅샷
준비 단계와 운영 단계를 하나의 관리표로 합쳤다.
단계 | 영역 | 항목 | 중요도 | 담당팀 | 기한 | 체크 시점
준비 | 의사결정 | 알파 목적과 성공 정의 확정 | Blocker | Alpha Test PO | 2026-04-23 | 4/23 킥오프
준비 | 의사결정 | 5월 1일 채널 오픈 / 캠페인 시작 기준 일정 확정 | Blocker | Alpha Test PO | 2026-04-23 | 4/23 킥오프
준비 | 제품 | 핵심 LP 3개 확정 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-28 | 4/28 준비 체크업
준비 | 제품 | LP별 감정 훅과 차별 포인트 정의 | Critical | AI Engine Team | 2026-04-28 | 4/28 준비 체크업
준비 | 콘텐츠 | 스토리 15개 목록과 구조 확정 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-28 | 4/28 준비 체크업
준비 | 콘텐츠 | 1차 스토리라인 5개 완성 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-30 | 5/01 채널/캠페인 오픈 직전
준비 | 콘텐츠 | 2차 스토리라인 5개 추가 완성 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-07 | W1 리뷰
준비 | 콘텐츠 | 3차 스토리라인 5개 추가 완성 | Critical | AI Engine Team | 2026-05-14 | 런칭 직전 Go/No-Go
준비 | 콘텐츠 | LP 3개 세계관 요약본 준비 | Blocker | AI Engine Team | 2026-04-28 | 4/28 준비 체크업
준비 | 콘텐츠 | LP 3개 채팅용 이미지 최소 세트 준비 | Blocker | AI Engine Team | 2026-05-01 | 5/01 채널/캠페인 오픈
준비 | 콘텐츠 | LP 3개 보이스 샘플 최소 세트 준비 | Critical | AI Engine Team | 2026-05-07 | W1 리뷰
준비 | 콘텐츠 | 일자별 커뮤니티 공개용 스포일러 안전 문구 준비 | Critical | AI Engine Team | 2026-04-29 | 5/01 채널/캠페인 오픈
준비 | 마케팅 | 알파 핵심 캠페인 메시지 확정 | Blocker | Growth Marketing Team | 2026-04-25 | 4/25 준비 체크업
준비 | 마케팅 | 바이럴 가능 자산 3종 제작 | Critical | Growth Marketing Team | 2026-04-30 | 5/01 채널/캠페인 오픈
준비 | 마케팅 | 랜딩 및 사전등록 E2E 검증 | Blocker | LUCIVE Product Team | 2026-04-28 | 4/28 준비 체크업
준비 | 마케팅 | 설문 응답 저장과 스크리닝 동선 검증 | Blocker | Alpha Test PO | 2026-04-28 | 4/28 준비 체크업

## Slide 7
Go / No-Go 디시전 포인트
제품, 퍼널, 커뮤니티, 측정, 운영 중 하나라도 Blocker가 비면 런칭하면 안 된다.
디시전 포인트 | Go 기준 | No-Go 기준 | 사유
제품 최소 사용 가능 | LP 3개 플레이 가능, 진행 불가 버그 없음 | LP 하나 이상 unusable 또는 치명 버그 지속 | 제품 자체가 안 돌면 알파의 의미가 없음
복귀를 만들 콘텐츠 확보 | 플레이 가능한 스토리 10개 이상, 15개 구조 확정 | 복귀 이유가 너무 얕아 가설 검증 불가 | 이번 알파는 서사 견인력 검증이 핵심
캠페인 전 채널 오픈 | KR/JP/US 공식 채널 오픈 + 첫 주 게시물 준비 | 유료 유입이 빈 채널로 떨어짐 | 기대감은 캠페인 전에 쌓아야 함
모집 퍼널 정상 동작 | 랜딩 -> 등록 -> 설문 -> 로스터 저장이 한 바퀴 돈다 | 중간 어디선가 끊기거나 데이터가 유실됨 | 모집은 되는데 선발 운영이 안 되는 상황 방지
핵심 KPI 측정 가능 | D7, 같은 LP 재방문, 온보딩, 세션 길이 측정 가능 | 런칭 후에도 핵심 지표를 못 봄 | 검증형 알파 목적 상실
첫 72시간 + 4주 운영 가능 | 일일 체크업, 버그/피드백 정책, FGI 일정 존재 | 첫 주말 오너 없음, 운영 정책 없음 | 초기 신뢰 붕괴와 중간 판단 실패 방지

## Slide 8
이번 주 바로 볼 것
준비 단계 마감과 운영 단계 설계를 동시에 당겨서 봐야 한다.
4/28까지
LP 3개 확정
랜딩/사전등록/설문 QA 완료
세계관 요약과 스토리 15개 구조 확정
5/1까지
1차 스토리라인 5개 완성
KR/JP/US 공식 채널 오픈
5/1~5/7 커뮤니티 콘텐츠 로드맵 게시 가능 상태
런칭 전까지
2차/3차 스토리라인 완성
버그/피드백 운영 정책 확정
4주 운영 체크업 / FGI 일정표 준비