## Slide 1
Lucive Alpha Top-Down Plan
2026-04-22 기준 | 목적 정렬, 일정 판단, 실행 준비
Alpha Mission
스토리 기반 LP가 감정적 연결과 자발적 복귀를 만드는지 검증
운영 가능한 형태로 모집-선발-온보딩-피드백 루프를 돌려보기
Recommended Path
4/28: 랜딩 + 사전등록 검증 완료
5/01: 유료 마케팅 시작
5/15: 모집 마감 권장
5/22: 목요일 저녁 알파 런칭 권장
Minimum Product
핵심 LP 3개
단편스토리 15개
LP별 세계관/그림/보이스 최소 세트
바이럴용 자산 3개
이번 알파는 성장 실험보다 핵심 가치 검증이 우선이다.
모든 항목의 완성도를 맞추는 대신 A급 1개 + B급 2개 구조로 범위를 계층화해야 한다.
성공 기준은 D7/D30, 같은 LP 재방문, 온보딩 완료, 세션 길이, 운영 가능성이다.

## Slide 2
What Alpha Must Answer
체크리스트는 아래 질문에 답하는 준비만 남기는 방식으로 본다.
Core Product Questions
타깃 유저가 첫 세션에서 기존 서비스와 차이를 느끼는가
푸쉬 없이 다시 돌아오는가
돌아온 유저가 같은 LP를 다시 찾는가
LP 3개가 서로 다른 감정 니즈를 커버하는가
Content Questions
스토리 15개가 실제 복귀 이유를 만드는가
세계관/그림/보이스가 몰입을 올리는가
거친 UX를 감수할 만큼 감정 연결이 생기는가
Ops Questions
모집-선발-온보딩이 일정대로 굴러가는가
시장별 공식 채널이 정상 운영 가능한가
피드백과 KPI 측정이 실제로 돌아가는가

## Slide 3
Top-Down Workstreams
전체 준비는 6개 워크스트림으로 관리한다.
1. Product
LP 3개
기억/일관성
치명 버그 기준
2. Content
스토리 15개
세계관
이미지/보이스
3. Growth
랜딩/사전등록
유료 마케팅
바이럴 자산 3개 – LP 3개
4. Community
KR Kakao
US Discord
JP LINE – 일본어 능통자 필요
5. Selection
스크리닝 – 캐릭터 챗
점수표
온보딩
6. Measurement
D7/D30
같은 LP 재방문
인터뷰/인용문

## Slide 4
Market and Channel Setup
공식 알파 채널은 시장별로 하나씩 고정한다.

## Slide 5
Market / Channel Matrix
현재 기준 공식 채널과 준비 범위
Market | Official Channel | Must Be Ready | Priority | Target Date | Launch Role | Notes
KR | Kakao Open Chat | Copy, invite flow, pinned rules, feedback route, 기대감 고양 | Blocker | 2026-04-30 | Primary market | 가장 많은 집행과 운영 집중
JP | LINE | Localized copy, join flow, welcome and FAQ | Critical | 2026-05-02 | Secondary market | 최소 운영 세팅 우선
US | Discord | Server structure, intro, permissions, feedback channel, 기대감 고양 | Critical | 2026-05-02 | Secondary market | 영문 LP와 함께 동작 확인

## Slide 6
KPI and Alpha Thesis
알파는 아래 KPI가 하나의 스토리를 만들 수 있어야 한다.
Tier 1
D30 retention >= 35%
Same LP revisit rate
DAU / MAU >= 50%
관계 형성 여부의 핵심 증거
Tier 2
Avg session >= 15m
Onboarding completion >= 80%
D7 retention >= 50%
D30 전 선행 신호
Tier 3
Referral rate
Referred > Direct retention
추천이 품질 필터로 작동하는지 확인

## Slide 7
Recommended Timeline
현재 준비량과 팀 구성을 감안한 권장안
4/23: 알파 목적, 성공 기준, 기본 일정 확정
4/24-4/28: LP/사전등록/스크리닝/메일/기초 KPI 검증 완료
4/29-4/30: 시장별 공식 채널 오픈, 커뮤니티 예열, 유료 집행 준비 마감
5/01: X / Meta / Google SA / Reddit 시작
5/01-5/15: 모집 + 커뮤니티 기대감 고조 + 개발 소식 운영
5/06: 모집 마감일(5/08 vs 5/15) 최종 결정 게이트
5/12: 1차 선발 및 메일 발송 완료
5/14: 런칭 리허설과 Go/No-Go 판단
5/22: 목요일 저녁 알파 런칭 권장

## Slide 8
Execution Table Snapshot
Blocker / Critical 항목만 요약. 전체 실행표는 CSV 별첨.
Workstream | Goal | Task | Pri | Deadline | Owner | Completion
Decision | Align alpha purpose | Lock alpha objective and success definition | Blocker | 2026-04-23 | Alpha Test PO | One-page objective approved: emotional connection, voluntary return, ops readiness
Decision | Align alpha purpose | Choose baseline schedule | Blocker | 2026-04-23 | Alpha Test PO | One schedule selected: recommended path uses 2026-05-15 recruit close and 2026-05-22 launch
Product | Playable LP set | Lock core LP lineup (3 LPs) | Blocker | 2026-04-24 | AI Engine | Three LPs named and prioritized as A-tier 1 / B-tier 2
Product | Playable LP set | Define each LP's emotional hook and differentiation | Critical | 2026-04-25 | AI Engine | Each LP has target fantasy, conflict, and revisit reason documented
Product | Playable LP set | Reach playable quality bar for LP 1 | Blocker | 2026-05-02 | AI Engine | LP 1 can sustain first session and revisit without major character collapse
Product | Playable LP set | Reach playable quality bar for LP 2 and LP 3 | Critical | 2026-05-06 | AI Engine | LP 2 and LP 3 playable with acceptable consistency
Product | Relationship quality | Define memory/consistency pass criteria | Blocker | 2026-04-28 | AI Engine | Checklist for name, relationship state, lore consistency, forbidden breaks
Product | Relationship quality | Run consistency tuning for same-LP revisit | Critical | 2026-05-08 | AI Engine | Revisit session preserves prior context in target scenarios
Content | Return-driving content | Finalize 15-story slate | Blocker | 2026-04-25 | PO + AI Engine | List of 15 stories approved with LP assignment and size tier
Content | Return-driving content | Complete first 8 stories to playable state | Blocker | 2026-05-01 | AI Engine | Eight stories pass internal QA and can cover launch week

## Slide 9
Immediate Focus
지금부터 가장 먼저 체크해야 할 것
By 2026-04-28
랜딩 + 사전등록 E2E 검증
스크리닝 / 데이터 저장
LP 3개, 스토리 15개 범위 확정
기초 KPI 이벤트 정의
By 2026-05-01
유료 마케팅 시작
바이럴 자산 3개 준비
커뮤니티 개발 소식 포맷 준비
시장별 공식 채널 가동
By Launch Gate
같은 LP 재방문 가능성 확인
선발/온보딩 메일 발송 체계
리허설 + 신호등 판정
주말 운영 커버리지 확보